СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ……………………………………………………...……………2

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ…………………………………………...…………..3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…….………………………………………….. 4

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ………………………………………...5

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ…………………………………..………6

  - Основные направления деятельности…………………………...…6

  - Формы работы………………………………………….…………...6

  - Социально-педагогическое сопровождение………….....................6

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ…………………………7

  - Срок выполнения программы……………………………………..7

  - Этапы реализации программы…………………………………….7

- СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПРОГРАММЫ….8

  - Организационная работа…………………………………………..8

  - Адаптационная работа с семьями и обучающимися из числа мигрантов………………………………………………….8

- КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ………………………………………….

- ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………..9

ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………14

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Название программы | Программа социально-культурной и языковой адаптации семей и детей - мигрантов «Мы вместе» |
| --- | --- |
| Руководитель программы | Заведующий МБДОУ д/с «Улыбка» Татьяна Николаевна Еремина |
| Адрес организации-исполнителя | 659000, Алтайский край, Павловский район, с. Павловск, ул. Ленина,15 тел.: 83858120708 |
| Разработчики программы | Заведующий МБДОУ д/с «Улыбка» Т.Н. Еремина; старший воспитатель Расторгуева О.А.; старший воспитатель Шевцова И.В; педагог-психолог Ильиных И.А.; учитель – логопед Хоренко Е.Г.; учитель – логопед Мурикова Н.Ю; инструктор по физической культуре Ульрих Л.А.; музыкальный руководитель Прошунина Э.Н. |
| Целевые группы | -дети-мигранты; -дети из семей мигрантов, имеющих проблемы в адаптации |
| Цель программы | Создание условий для адаптация детей – мигрантов к новой социально – языковой среде. |
| Направленность | Социально-педагогическая |
| Сроки реализации программы | 01.09.2020-31.05.2022 |
| Исполнители программы | Педагогический коллектив МБДОУ д/с «Улыбка» |
| Уровень реализации программы | Дошкольное образование |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Качественные: создание равных образовательных возможностей для детей мигрантов в освоении Государственного образовательного стандарта дошкольного образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса (ребенок мигрант – ребенок, носитель русского языка), снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства ДОУ. Количественные: 100% детей, не владеющих или плохо владеющих русским языком, освоят Государственный образовательный стандарт дошкольного образования. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В последние годы в наш детский сад все чаще приходят дети разных национальностей, которые не владеют  русским языком. Эти дети растут в семье, где с ним не говорят на русском языке, где иные традиции воспитания, общения, и, приходя в детский сад, они испытываю определенные трудности. Если учесть, что для дошкольника, прежде всего, важна первичная социализация в своей семье, создающая теплые и надежные связи с ближайшим окружением, то переход от одного к другому может быть тяжелым, болезненным, даже трагическим. Облегчить задачу вхождения в жизнь большинства, не забывая о поддержке и сохранении первого родного языка и представленной в семье культуры – сложная, многосторонняя задача, решение которой мы стараемся сгладить и помочь ребенку адаптироваться к новым социальным условиям. На сегодняшний день среди воспитанников нашего дошкольного учреждения есть азербайджанцы, армяне, грузины, индусы. В беседах с родителями мы выявили, что дома они говорят на своем родном языке. А обучение в детском саду проводится на русском языке. В связи с этим главная цель педагогов нашего детского сада - помочь детям с нерусским родным языком адаптироваться в жизнь группы и ДОУ в целом, а также помочь всеми способами найти контакт со сверстниками и влиться в коллектив, помочь овладеть базовой русской речью. 	 Для этого творческой группой нашего детского сада была разработана программа адаптации и интеграции детей мигрантов «Мы вместе» (далее – Программа), включающей в себя психолого-педагогическое, языковое и социокультурное направления.

Особенность данной Программы заключается в комплексном и дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет не только адаптировать семьи и детей-мигрантов к социуму в поликультурной среде, но и развивать склонности, способности и интересы.

Правовая основа программы

Правовую основу программы адаптации семей и детей-мигрантов составляют:

- Международная Конвенция ООН о правах ребенка;

- Конституция Российской Федерации;

- Указы Президента;

- принимаемые в соответствии с указами Президента нормативные правовые акты государственных органов и органов местного самоуправления субъектов РФ.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: создание условий для адаптация детей – мигрантов к новой социально – языковой среде.

Задачи:

- обеспечение возможности ранней интеграции ребёнка в среду русскоговорящих детей с целью профилактики или коррекции нарушений речи;

- воспитание коммуникативной культуры детей, умения общаться с представителями разных культур;

- разработка педагогических условий и методов для обучения русскому языку детей – мигрантов;

- активное включение родителей детей мигрантов  в процесс адаптации.

Ожидаемые результаты:

Качественные: создание равных образовательных возможностей для детей мигрантов в освоении Государственного образовательного стандарта дошкольного образования посредством понижения языкового барьера участников коммуникативного процесса (ребенок мигрант – ребенок, носитель русского языка), снятие психологических проблем,  развитие поликультурного пространства ДОУ.

Количественные: 100% детей, не владеющих или плохо владеющих русским языком, освоят Государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Основные направления деятельности:

- игровые занятия-размышления (по   общению  воспитанников – формирование сплоченности коллектива;  по адаптации к новой социокультурной среде для детей-мигрантов (недавно прибывших);

- творческая деятельность детей-мигрантов (совместная выставка творческих работ родителей и детей, акции, реализация социальных проектов);

- игры, конкурсы, викторины (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, драматические игры, обрядовые игры);

- праздники, развлечения (проведение народных праздников, развлечений на материале народного фольклора, театрализованная деятельность);

- оформление наглядной информации (для родителей воспитанников и педагогов ДОУ);

- консультации для родителей воспитанников и педагогов ДОУ

(индивидуальные, подгрупповые);

- Мастер-классы, деловые игры, практикумы.

2.2. Методы и приемы работы:

- наглядные;

- словесные;

- практические;

- метод моделирования и реконструкции;

- метод проектов;

- метод проблемных  ситуаций.

2.3. Социально-педагогическое сопровождение:

- помощь воспитанникам из числа мигрантов в укреплении физического и психического здоровья через различные формы работы;

- вовлечение воспитанников из числа мигрантов в различные виды социально-значимой деятельности и обеспечение успеха в ней;

- индивидуальные формы работы с детьми-мигрантами и их родителями, оказание им систематической действенной помощи;

- организация коллективной деятельности, общения;

- ведение учета семей мигрантов и детей-мигрантов, посещение на дому и обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи.

        - МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

  - Срок выполнения программы

Реализация программы по адаптации семей мигрантов и детей-мигрантов  будет осуществляться в течение 2020-2022 год.

  - Этапы реализации программы

I этап.

Разработка и апробация собственных вариантов занятий с детьми по адаптации к новой социальной среде и обучению их русскому языку.

II этап.

Анализ и обсуждение педагогами методических рекомендаций работы с детьми, не владеющих русским языком и их родителями.

III этап.

Апробация и выделение наиболее эффективных форм работы в условиях двуязычия педагогами нашего ДОУ.

IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

4.1. Организационная работа:

- планирование и коррекция работы по адаптации семей и детей из числа мигрантов;

- проведение тематических педагогических советов;

- педагогический всеобуч для родителей;

- социально-педагогическая работа с детьми-мигрантами;

- ведение банка данных обучающихся из семей-мигрантов.

  - Адаптационная работа с семьями и обучающимися из числа мигрантов:

- реализация системы воспитательной работы ДОУ;

- проведение мероприятий (групповых, общесадовских) с приглашением специалистов различных областей;

- выявление причин, способствующих дезадаптации в групповом коллективе и в обществе в целом;

- посещение по месту жительства семей мигрантов;

- индивидуальные беседы с детьми-мигрантами и их родителями (законными представителями);

- проведение тренинговых занятий с педагогом-психологом;

Организация консультаций специалистов: педагога-психолога,  педагогов, медицинских работников для родителей.

V.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение д/с «Улыбка» укомплектовано квалифицированными кадрами.

Состав инициативной группы по реализации программы по адаптации семей и детей из семей мигрантов на 2020-2022 уч.год:

- администрация ДОУ;

- педагог-психолог;

- воспитатели;

- инструктор по физической культуре

- музыкальные руководители;

- учителя – логопеды.

VI. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

План и структура педагогической поддержки детей-мигрантов направлена на взаимодействие всех специалистов образовательного учреждения и осуществляется на основе следующих мероприятий:

| № п/п | Тема | Направление, форма работы | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностическая деятельность |  |  |  |
| 1 | Определение уровня актуального развития ребенка-мигранта | Диагностика уровня развития | Педагог-психолог |
| 2 | Изучение уровня развития речи ребенка | Диагностика развития речи ребенка-мигранта | Учитель-логопед |
| 4 | Предварительная оценка эмоционального состояния ребенка | Диагностика наличия тревожности, уровня стресса | Педагог-психолог |
| 5 | Социальная карта ребенка-мигранта | Диагностика социальной характеристики семьи, обследование жилищно-бытовых условий | Воспитатели |
| Воспитательно-образовательная деятельность |  |  |  |
| 1 | Детский сад – территория творчества | Участие детей-мигрантов в выставках творческих поделок, выставках рисунков, акциях | Воспитатели, родители (законные представители) |
| 2 | Планета будущего | Участие в социальных проектах по ранней профориентации | Старшие воспитатели, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) |
| 4 | Детский сад – территория здоровья и спорта | Приобщение детей-мигрантов к участию в спортивных соревнованиях, спортивных мероприятиях | Старшие воспитатели, воспитатели, инструктор по физической культуре |
| 5 | Детский сад – территория игры | Приобщение детей-мигрантов к участию в играх: дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, драматических, обрядовых, игровых занятиях, конкурсах, викторинах | Старшие воспитатели, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) |
| 6 | Я и мое будущее! | Разработка портфолио ребенка-мигранта | Воспитатели |
| 7 | Детский сад – территория возможностей | Участие детей-мигрантов в воспитательных мероприятиях ОУ: праздники, развлечения | Старшие воспитатели, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) |
| 8 | Я и моя семья | Участие детей-мигрантов в совместных мероприятиях с родителями, спортивные праздники, конкурсы и т.д. | Старшие воспитатели, специалисты, воспитатели, родители (законные представители) |
| 9 | Мое отношение к окружающей среде. | Участие детей мигрантов в социальных проектах по экологии | Старшие воспитатели, воспитатели |
| Профилактическая деятельность |  |  |  |
| 1 | Секреты здоровья | Групповые занятия по развитию ценностных ориентаций и социальных установок на здоровый образ жизни | Педагог-психолог, воспитатели, родители (законные представители) |
| 2 | Познай своё «Я» | Групповые занятия по адаптации и социализации детей-мигрантов в среду детского коллектива | Педагог-психолог |
| 3 | Взаимодействие с другими людьми | Групповые занятия по развитию коммуникативных навыков детей-мигрантов | Педагог-психолог, воспитатели |
| 4 | Основы безопасности и жизнедеятельности | Групповые и индивидуальные занятия по ОБЖ | Педагог-психолог, воспитатели, родители (законные представители) |
| Консультативная деятельность |  |  |  |
| 1 | Родитель XXI века. Какой он? | Родительский клуб – групповое консультирование | Педагог-психолог, учитель-логопед |
| 2 | Консультационный пункт | Консультирование детей-мигрантов, их родителей (законных представителей), педагогов ОУ по взаимодействию с детьми | Педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели |
| 3 | Наша дружная семья | Индивидуальное консультирование детей из семей мигрантов, родителей (законных представителей) | Педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатель |
| 4 | Педагогическая поддержка детей из семей мигрантов одно из условий успешной адаптации | Групповое и индивидуальное консультирование педагогов в рамках семинаров, семинаров-практикумов | Педагог-психолог |
| 5 | Психолого-педагогическая поддержка детей-мигрантов | Индивидуальное консультирование детей-мигрантов по вопросам детско-родительских отношений, взаимоотношений со сверстниками, воспитателями | Педагог-психолог, воспитатели |
| Коррекционно-развивающая деятельность |  |  |  |
| 1 | Я и мои эмоции | Групповые и индивидуальные занятия с детьми по коррекции и развитию эмоциональной сферы | Педагог-психолог |
| 2 | Познай своё «Я» | Групповые занятия по адаптации и социализации детей-мигрантов | Педагог-психолог |
| 3 | Говорю правильно | Подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми-мигрантами по коррекции устной и письменной речи, коррекции звукопроизношения | Учитель-логопед |
| 4 | Логоритмика | Занятия по логоритмике | Учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, родители (законные представители) |
| 6 | Не дружи со своей обидой | Групповые и индивидуальные занятия по обучению взаимодействия в конфликте | Педагог-психолог, воспитатели |
| 7 | Педагогическая успешность ребенка | Семинары, семинары-практикумы, тренинги для педагогов ОУ, родители (законные представители) | Педагог-психолог, учитель-логопед |

ЛИТЕРАТУРА

- Выготский Л.С. Антология гуманной педагогики. – М., 1996.

- Андросова Ю.В., Зорина Т.Г. Профилактика школьной дезадаптации первоклассников с билингвизмом (двуязычием) // Сборник статей  V Международной научно-практической конференции «Девиация и миграционные процессы» 18.02.2011 г.

- Выступец Н.П. Формы и механизмы социальной адаптации мигрантов в современном обществе.

- Малофеевский Д.В., Швырева К.Л. Специфика обучения в поликультурном пространстве //